## Implementacion NEEC
PROGRAMA DE TRABAJO OAQ QUERETARO NEEC 2014 - 2015
IMPLEMENTACION NORMATIVIDAD NEEC
NO. | Requisito | Actividad | Descripción | Cumplimiento | Observaciones | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE | [19 empty] | DICIEMBRE | [22 empty] | ENERO | [21 empty] | FEBRERO | [19 empty] | MARZO | [21 empty] | ABRIL | [21 empty] | MAYO | [20 empty] | JUNIO
[6 empty] | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
[6 empty] | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1.- Planeacion de la Seguridad en la Cadena de Suministros
ID 1 | 1.1 | Análisis de riesgo | Procedimiento escrito y verificable para determinar riesgos a lo largo de la cadena de suministro (identificar, analizar y mitigar los riesgos de seguridad). | bar: DICIEMBRE L 29 to ENERO V 9
ID 2 | 1.2 | Políticas de seguridad | Orientadas a prevenir, asegurar y reconocer amenazas en la seguridad de la cadena de suministro | bar: ENERO L 5 to ENERO V 16
ID 3 | 1.3 | Auditorías internas en la Cadena de Suministros | Procedimiento para programar y realizar auditorías internas a la cadena de suministro (mínimo proveedores). | bar: ENERO L 12 to ENERO V 23
ID 4 | 1.4 | Planes de contingencia y/o emergencia | Debe contener: Cancelación, suspensión de patente, cierre de aduanas, actividades de comercio exterior consideradas de riesgo conforme a su análisis, actos de terrorismo, bloqueos, robos, accidentes, etc.). | bar: ENERO L 19 to ENERO V 30
2.- Seguridad Fisica
ID5 | 2 | Seguridad Física | Establecer mecanismos para impedir, detectar o disuadir la entrada de personal no autorizado a las oficinas | bar: ENERO L 26 to FEBRERO V 6
ID 6 | 2.1 | Instalaciones | • Se deben realizar inspecciones periódicas documentadas para mantener la integridad de las estructuras. • Tener identificados plenamente los límites territoriales, así como los diversos accesos, rutas internas y la ubicación de los edificios | bar: ENERO L 26 to FEBRERO V 6
ID 7 | 2.2 | Accesos en puertas y casetas | • Las puertas de entrada o salida de personal y/o vehículos de las instalaciones deben ser atendidas. • Indicar Horarios | bar: ENERO L 26 to FEBRERO V 6
ID 8 | 2.3 | Bardas perimetrales | • Las bardas perimetrales y/o barreras periféricas deben instalarse para asegurar las instalaciones de la agencia aduanal, con base en un análisis de riesgo. • Deben ser inspeccionadas regularmente y llevar un registro de la revisión | bar: ENERO L 26 to FEBRERO V 6
ID 9 | 2.4 | Procedimiento de Estacionamientos | • Debe ser controlado y monitoreado. • Control de entradas y salidas | bar: MARZO L 2 to MARZO V 13
ID 10 | 2.5 | Procedimiento para el Control de llaves y dispositivos de cerraduras | • Manejo, resguardo, asignación y control de las llaves, en las instalaciones. • Registro de las personas que cuentan con llaves | bar: FEBRERO L 16 to FEBRERO V 20
ID 11 | 2.6 | Procedimiento para la operación y mantenimiento del sistema de iluminación | • El alumbrado dentro y fuera de las instalaciones debe permitir una clara identificación de personas. • Entradas, salidas, bardas perimetrales y/o periféricas, cercas interiores y áreas de estacionamiento | bar: FEBRERO L 23 to FEBRERO V 27
ID 12 | 2.7 | Procedimiento documentado para Sistemas de alarma y Circuito Cerrado de Televisión y video vigilancia (CCTV) | • El sistema de alarmas y de circuito cerrado de televisión (CCTV) se deben utilizar para vigilar, notificar o disuadir accesos no autorizados. • El sistema deberá colocarse de acuerdo a un análisis de riesgo previo. • El sistema debe permitir una clara identificación del área o ambiente que vigila. • Respaldo de las grabaciones por lo menos de un mes. • Se debe realizar el respaldo de las grabaciones. • El sistema deberá tener un acceso restringido | bar: FEBRERO L 9 to FEBRERO V 13
3.-Controles de Acceso Físico.
ID 13 | 3.1 | Procedimiento para el Personal de Seguridad | • Para llevar a cabo sus funciones • Tener pleno conocimiento de los mecanismos y procedimientos en situaciones de emergencia. • Contar con dispositivos y/o sistemas de comunicación | bar: MARZO L 2 to MARZO V 13
ID 14 | 3.2 | Procedimiento para Identificación de los Empleados, Visitantes y Proveedores | • Debe existir un sistema de identificación de empleados, visitantes y proveedores. • Presentar identificación con fotografía los visitantes/ proveedores. • Controlar adecuadamente la entrega y devolución de identificación de visitantes y proveedores. | bar: MARZO L 2 to MARZO V 13
ID 15 | 3.3 | Procedimiento de identificación y retiro de personas o vehículos no autorizados | • Que especifiquen como identificar o reportar a personas y/o vehículos no autorizados o identificados. | bar: MARZO L 2 to MARZO V 13
ID 16 | 3.4 | Procedimiento de Entregas de Mensajería y Paquetería | • Recepción y revisión de mensajería y paquetería. • Indicar cómo se identifica al proveedor del servicio. • Señale de qué forma se revisan los paquetes. • Acción realiza en el caso de detectar un paquete sospechoso | bar: MARZO L 16 to MARZO V 20
4.-Socios Comerciales |  | Socios Comerciales
ID 17 | 4 | Procedimiento para la selección y contratación de socios comerciales | Desarrollar proceso de compras (Mapeo) Desarrollar un proceso de Comercializacion (Mapeo) | bar: MARZO L 23 to ABRIL V 3
ID 18 | 4.1 | Procedimientos documentados para la selección, seguimiento o renovación de relaciones comerciales con los asociados de negocio. | • Que incluyan entrevistas, verificación de referencias, métodos de evaluación y uso de la información proporcionada. • Procedimiento escrito para la identificación de actividades vulnerables establecidas en el artículo 17, fracción XIV. • Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 18 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. | bar: MARZO L 23 to ABRIL V 3
ID 19 | 4.2 | Requerimientos en seguridad | • Deberán estar basados en los requisitos mínimos de seguridad establecidos por la Administración General de Aduanas (AGA). • Solicitar a sus socios comerciales la documentación que acredite o compruebe que cumple con los estándares mínimos de seguridad. • Los socios comerciales deben estar obligados al cumplimiento de los requerimientos de seguridad establecidos por la misma agencia. | bar: ABRIL L 6 to ABRIL V 17
ID 20 | 4.3 | Revisiones del socio comercial | • Realizar evaluaciones periódicas de los procesos e instalaciones de los asociados de negocios en base al riesgo. • Cuando se encuentren inconsistencias, estas deben ser comunicadas al socio comercial y proporcionar un período de tiempo justificado. | bar: ABRIL L 6 to ABRIL V 17
5.- Seguridad de Procesos
ID 21 | 5.1 | Mapeo de procesos | Describir paso a paso el flujo operativo para el traslado de mercancías de comercio exterior. | bar: OCTUBRE L 27 to OCTUBRE V 31
ID 22 | 5.2 | Entrega, recepción y discrepancia en la carga | • Supervisar con base a un análisis de riego, la carga o descarga del embarque. • Detectar y reportar mercancía faltante, sobrante, prohibida o cualquier otra discrepancia. • Entregarse al conductor que transporta las mercancías, la información documental requerida para su correcto traslado. | bar: OCTUBRE M 28 to NOVIEMBRE V 28
ID 23 | 5.3 | Procedimiento para el procesamiento de la información y documentación de la carga. | Asegurar que tanto la información electrónica y/o documental que es enviada por sus clientes sea legible, completa, exacta, oportuna | bar: OCTUBRE M 28 to NOVIEMBRE V 28
ID 24 | 5.4 | Procedimiento para Gestión de Inventarios, control de material de empaque, envase y embalaje | • Control de inventarios y almacenaje de la carga • Control y supervisión del material de empaque y embalaje de las mercancías | bar: OCTUBRE J 30 to NOVIEMBRE V 7
ID 25 | 5.5 | Comunicación Interna | Contar con dispositivos y/o sistemas de comunicación | bar: OCTUBRE J 30 to NOVIEMBRE V 7
6.- Gestión Aduanera
ID 26 | 6.1 | Procedimiento para Gestión del despacho aduanero | Que detallen cada uno de los pasos que se muestran en su mapeo de procesos establecido en el sub-estándar 5.1) | bar: OCTUBRE M 28 to NOVIEMBRE V 28
ID 27 | 6.2 | Procedimiento para Control en Recintos | • Que se contemple el control de los gafetes oficiales • Políticas de uso de gafetes • Infracciones relacionadas con el uso indebido de gafetes • Multas aplicables a las infracciones | bar: OCTUBRE M 28 to NOVIEMBRE V 28
7.- Seguridad de los vehículos de carga, contenedores, remolques y/o semirremolques.
ID 28 | 7.1 | Procedimiento para uso de sellos y/o candados en contenedores y remolques. | • Se identifiquen los contenedores y sellos utilizados en la cadena logística • Utilizar los candados o sellos de Alta Seguridad • Para colocar correctamente los sellos y verificar su integridad. • La administración, el control, asignación, resguardo, manejo de discrepancias y destrucción de sellos | bar: DICIEMBRE L 1 to DICIEMBRE V 12
ID 29 | 7.2 | Procedimiento para la inspección de los medios de transporte, contenedores, remolques y semirremolques. | Desarrollar el procedimiento para realizacion de previos e incluir la inspeccion de contenedores. | bar: DICIEMBRE L 15 to DICIEMBRE V 26
8.- Seguridad del Personal.
ID 30 | 8 | Procedimiento para la Seguridad del personal | • Para el registro y evaluación de personas que desean obtener un empleo • Métodos para realizar verificaciones periódicas • Programas de capacitación continuos para el personal | bar: MAYO V 1 to MAYO J 14
ID 31 | 8.1 | Procedimiento para verificación de antecedentes laborales | • Verificar la información asentada en el currículo y solicitud • Solicitar requisitos más estrictos para su contratación (personal que defina la A.A) • Requisitos y documentación exigida. • Pruebas y exámenes solicitados | bar: MAYO V 1 to MAYO J 14
ID 32 | 8.2 | Procedimiento para baja del personal | Se incluya la entrega de identificaciones, y cualquier otro artículo que se le haya proporcionado para realizar sus funciones. | bar: MAYO V 15 to MAYO V 29
ID 33 | 8.3 | Administración de personal | • Lista actualizada de los empleados contratados directamente por la empresa, así como contratados a través de un tercero. • Mantener actualizados los registros de afiliación a instituciones de seguridad social y demás registros legales de orden laboral | bar: MAYO V 15 to MAYO V 29
9.- Seguridad de la información y documentación.
ID 34 | 9.1 | Clasificación y manejo de documentos | Procedimiento para clasificar documentos de acuerdo a su sensibilidad y/o importancia. | bar: ABRIL L 20 to ABRIL J 30
ID 35 | 9.2 | Seguridad de la Tecnología de la Información | • Preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad, auditabilidad de la información. • Se deben utilizar cuentas individuales que exijan un cambio periódico de la contraseña. • Políticas escritas e infraestructura para proteger a la agencia contra pérdidas de información. • Aplicación de medidas disciplinarias apropiadas a todos los infractores. • Políticas de seguridad informática. | bar: ABRIL L 20 to ABRIL J 30
10.- Capacitación en seguridad y concientización.
ID 36 | 10.1 | Capacitación y concientización sobre amenazas | • Programa de capacitación y concientización de las políticas de seguridad en la cadena de suministro. • Capacitación específica conforme a sus funciones para ayudar al personal a mantener la integridad de la información. • Programa de concientización sobre consumo de alcohol y drogas. • Mantener registros de todos los esfuerzos de capacitación que haya brindado.
ID 37 | 10.1.1 | Inducción NEEC. | Impartir el curso de inducción al Nuevo Esquema de Empresa Certificada | bar: OCTUBRE L 27 to OCTUBRE V 31
ID 38 | 10.1.2 | Identificación de actores y riesgos en la cadena logística de suministros. | Impartir el taller de identificación de actores y riesgos en la cadena logística de suministros | bar: NOVIEMBRE L 3 to NOVIEMBRE V 28
ID 39 | 10.1.3 | Sensibilización del personal en materia de seguridad. | Impartir la todo el personal de la empresa con el fin de crear conciencia en materia de seguridad. | bar: DICIEMBRE L 1 to DICIEMBRE M 31
ID 40 | 10.1.4 | Manejo e investigación de incidentes. | Impartir el taller de manejo e investigación de incidentes. | bar: ENERO J 1 to ENERO V 30
ID 41 | 10.1.5 | Protocolo de emergencia y políticas de seguridad. | Taller de implementación del protocolo de emergencia y políticas de seguridad de la empresa. | bar: ABRIL M 1 to ABRIL J 30
ID 42 | 10.1.6 | Entrenamiento para auditados. | Taller de entrenamiento para auditados en el sistema de gestión de e seguridad NEEC. | bar: JUNIO L 1 to JUNIO V 26
ID 43 | 10.1.7 | Simulacros | Seguimiento al programa de simulacros en base al protocolo de emergencia y plan de contingencia. | bar: FEBRERO L 23 to FEBRERO V 27; MARZO L 23 to MARZO V 27; ABRIL L 27 to MAYO V 1; JUNIO L 22 to JUNIO V 26
11.- Manejo e investigación de incidentes.
ID 44 | 11.1 | Procedimiento para Reporte de anomalías y/o actividades sospechosas | En caso de detección de anomalías y/o actividades sospechosas, éstas deben notificarse al personal de seguridad. | bar: JUNIO L 1 to JUNIO V 12
ID 45 | 11.2 | Procedimiento para Investigación y análisis | • Determinar las causas, así como implementar acciones correctivas para evitar que vuelvan a ocurrir. • Responsable de llevar a cabo la investigación. | bar: JUNIO L 1 to JUNIO V 12
SEGUIMIENTO DEL SGS
ID 46 | Seguimiento del SGS | Programa de mantenimiento infraestructura y alumbrad | Seguimiento a los programas de infraestructura y alumbrado de las oficinas. | bar: MARZO L 2 to MARZO V 6
ID 47 |  | Programa de mantenimiento de vehículos de transporte | Seguimiento a los programas de mantenimiento de equipos de computo y respaldos de información. | bar: MARZO L 9 to MARZO V 13
ID 48 |  | Programa de mantenimiento de equipos de computo y respaldos. | Seguimiento a los programas de mantenimiento de vehículos de transporte. | bar: MARZO L 16 to MARZO V 20
ID 49 |  | Programa de capacitación | Seguimiento al programa de capacitación en materia de seguridad establecido. | bar: DICIEMBRE L 8 to DICIEMBRE V 19
ID 50 |  | Auditoria interna a la cadena de suministro | Realizar auditoria interna para la verificación de la implementación de los requisitos de la NEEC. | bar: MAYO L 4 to MAYO V 8; JUNIO L 8 to JUNIO V 12
ID 51 |  | Cierre de hallazgos de auditoria interna | Realizar el cierre de hallazgos derivados de la auditoria interna. | bar: MAYO L 11 to MAYO V 15; JUNIO L 15 to JUNIO V 19
ID 52 |  | Solicitud de inscripción al NEEC | Llenar la Solicitud de inscripción | bar: JUNIO L 22 to JUNIO V 26
ID 53 |  | Elaboración y envió del perfil NEEC | Realizar el llenado del perfil NEEC y enviarlo para la solicitud de la auditoria externa. | bar: JUNIO L 22 to JUNIO V 26
ID 54 |  | Recibir Auditoria Externa | Recibir la auditoria externa por parte del SAT.
ID 55 |  | Cierre de hallazgos de auditoria externa. | Realizar cierre de hallazgos de auditoria externa en caso de que existiesen.

## Hoja1
| MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES
M | IDENTIFICCACION DE PROCESOS CLAVES | DOCUMENTAR EL PROCESO DE IMPO | DOCUMENTAR PROCESO DE EXPORTACION | DOCUMENTAR PROCESO DE EXPORTACION
T | IDENTIFICCACION DE PROCESOS CLAVES | DOCUMENTAR EL PROCESO DE IMPO | INDUCCION NEEC | INDUCCION NEEC