## Tabulación
Probabilidad de Amenaza y Magnitud del daño | Rangos
1 = Insignificante o Ninguna | Bajo Riesgo (1-6) Verde
2 = Baja | Medio Riesgo (7-9) Amarillo
3 = Mediana | Alto Riesgo de (10-16) Rojo
4 = Alta

## Factores por Área
NOMBRE:_____________________________________________________________
ÁREA:________________________________________________________________
PUESTO:______________________________________________________________
1.-___________________________________________________________________
2.-___________________________________________________________________
3.-___________________________________________________________________
4.-___________________________________________________________________
5.-___________________________________________________________________
6.-___________________________________________________________________
7.-___________________________________________________________________
8.-___________________________________________________________________
9.-___________________________________________________________________
10.-__________________________________________________________________
| Interno | Externo | Interno | Externo | Interno | Externo | Interno | Externo | Interno | Externo | Interno | Externo | Interno | Externo | Interno | Externo | Interno | Externo | Interno | Externo
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10
Posibilidad de Amenaza
Magnitud de Daño
Resultado del Análisis
Probabilidad de Amenaza y Magnitud del daño | Rangos
1 = Insignificante o Ninguna | Bajo Riesgo (1-6) Verde
2 = Baja | Medio Riesgo (7-9) Amarillo
3 = Mediana | Alto Riesgo de (10-16) Rojo
4 = Alta

## Dirección
Matriz de Análisis de Riesgos |  | Probabilidad de Amenaza
Elementos de Información
Dirección | Posibilidad de Amenaza
Magnitud de Daño
Resultado del Análisis

## 0
Matriz de Análisis de Riesgos |  | Probabilidad de Amenaza
Elementos de Información
Comercialización | Posibilidad de Amenaza
Magnitud de Daño
Resultado del Análisis

## Mensajería
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Probabilidad de Amenaza
|  | Externo | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Externo
Elementos de Información |  | Accidentes en la pista | Fallas en el carro | No entrega de cuenta | Documentos del carro no estén en regla | No tener ninguna enferdad | Expediente mal documentado | No encontrar al cliente | No poder ingresar a la empresa debido a reglamento o situacuones especiales | Se revuelvan los expedientes | Autopistas cerradas o bloqueadas | Falta de material de oficina, fallas eléctricas, fallas de la copiadora | No pasen los expedientes para sacar las copias | Sufrir alguna caida al cargar las cajas de los expedientes
Mensajería | Posibilidad de Amenaza | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3
| Magnitud de Daño | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4
| Resultado del Análisis | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 12

## Recepción
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Probabilidad de Amenaza
|  | Externo | Interno | Interno | Interno | Interno | Externo
Elementos de Información |  | La puerta de acceso no permanezca cerrada, ya sea por que el personal la deje abierta | Paquetes sospechosos
Recepción | Posibilidad de Amenaza | 4 | 4
| Magnitud de Daño | 4 | 4
| Resultado del Análisis | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Facturación
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Probabilidad de Amenaza
|  | Externo | Interno | Interno | Interno | Interno | Externo
Elementos de Información |  | No conocer el Calendario de cierre de los clientes | Envío de archivos digitales | Tarifas de clientes no estén vigentes y autorizadas | Costo, beneficio/corrsponsales OAQ | No contar con la manifestación de valor y hoja de cálculo | Los archivos de Cofidi y otros sistemas | Inconsistencias en el sistema de facturación
Facturación | Posibilidad de Amenaza | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3
| Magnitud de Daño | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3
| Resultado del Análisis | 4 | 9 | 4 | 4 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0

## Cobranza
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Probabilidad de Amenaza
|  | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno
Elementos de Información |  | El cliente no pague facturas por no recepción(Rechazo de Red Cofidi) | El cliente no pague facturas por errores de tráfico( almacenaje no generado por el cliente, errores en MV y HC) | Recepción de quejas de clientes, no entrega oportuna de facturación | El cliente no recibe XML de terceros | No hay datos para cobrar al cliente(ventas no proporciona datos)
Cobranza | Posibilidad de Amenaza | 2 | 3 | 2 | 3 | 3
| Magnitud de Daño | 4 | 4 | 3 | 3 | 3
| Resultado del Análisis | 6 | 12 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0

## Tesorería
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Probabilidad de Amenaza
|  | Interno | Interno | Externo | Interno | Externo | Externo
Elementos de Información |  | Doble envío de anticipo | Doble solicitud de pago | No identificar depósitos(Pueden ser ilícitos) | No identificar pagos domiciliados
Tesorería | Posibilidad de Amenaza | 1 | 1 | 2 | 2
| Magnitud de Daño | 3 | 3 | 3 | 3
| Resultado del Análisis | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Comercialización
COMERCIALIZACIÓN
Probabilidad de Amenaza
|  | Interno | Externo | Interno | Interno | Externo | Externo
Elementos de Información |  | Documentación fiscal incompleta( clientes nuevos) falsa o errónea | Definir responsable para alta en sistema SICA(Cliente nuevo) | Comunicado a corresponsales de cliente nuevo, infomación operativano documental errónea | Accidente automovilístico en vsitas a clientes
COMECIALIZACIÓN | Posibilidad de Amenaza | 4 | 3 | 2 | 4
| Magnitud de Daño | 2 | 2 | 2 | 3
| Resultado del Análisis | 6 | 6 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Coordinador Aeropuerto
OPERACIONES
Probabilidad de Amenaza
|  | Interno | Interno | Interno | Interno | Externo | Externo
Elementos de Información |  | Cables expuestos en la oficina | Botiquín incompleto | Falta de actualización en los sistemas(SICA,SITA,DIA) | Capacitación en cuanto a las causas posibles de pérdida de patente, por errores en pedimento | Capacitación a los compañeros de trámite
Coordinador de Oficina Aeropuerto | Posibilidad de Amenaza | 4 | 3 | 3 | 4 | 3
| Magnitud de Daño | 4 | 3 | 3 | 4 | 3
| Resultado del Análisis | 16 | 9 | 9 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0

## Coordinación
OPERACIONES
Probabilidad de Amenaza
|  | Interno | Interno | Interno | Interno
Elementos de Información |  | Pérdida de información confidencial del cliente | Error en la captura de COVES | Envío ardío de fondos a corresponsales | Enviar dinero de solicitudes repetidas
Coordinación(Tráfico) | Posibilidad de Amenaza | 1 | 2 | 2 | 3
| Magnitud de Daño | 4 | 4 | 3 | 2
| Resultado del Análisis | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Operaciones Tráfico
OPERACIONES
Probabilidad de Amenaza
|  | Interno | Externo | Interno | Interno | Externo | Externo | Interno | Interno
Elementos de Información |  | Mal captura de datos en la factura(Multa dato inexacto) | No recibir información a tiempo por parte del cliente | Malas actualizaciones del sistema de captura | Pérdida de información por falta de No Break(apagón de luz) | Falla en la red(imposoble capturar) | Depósito tardío del cliente | Comunicación entre Ejecutivo y Tramitador sobre los resultados del previo, posibles faltantes. | No hacer la descarga de fotos del previo
OPERACIONES | Posibilidad de Amenaza | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4
| Magnitud de Daño | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4
| Resultado del Análisis | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 9 | 16 | 16 | 0

## Operaciones Tráfico Aeropuerto
Operaciones Tráfico en aeropuerto
Matriz de Análisis de Riesgos |  | Probabilidad de Amenaza
|  | Interno | Interno | Externo | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Externo
Elementos de Información |  | Mal manejo de equipos | Falta de capacitación | Escacez y mal manejo de recursos | Falta de respaldos de información | Pérdida de información por rotación de personal o sálida del mismo | Falta de control de entrega de mercancías | Errores en la captura de pedimentos( Datos imcompletos e incorrectos) | Mala instalación de los equipos(conexiones) | Acceso de personal no autorizado | falta de energía, internet
Operaciones Tráfico en aeropuerto | Posibilidad de Amenaza | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4
| Magnitud de Daño | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4
| Resultado del Análisis | 8 | 16 | 6 | 16 | 9 | 4 | 9 | 9 | 4 | 16

## Operaciones Trámite
Operaciones Tramitadores en aeropuerto
Matriz de Análisis de Riesgos |  | Probabilidad de Amenaza
|  | Interno | Interno | Externo | Interno | Externo | Externo | Interno | Interno
Elementos de Información |  | Herida durante la realización del previo al utilizar flejes de acero | Accidente por alta velocidad de montacargas | Choferes no en condiciones de conducir | Levantar mercancía pesada | Intoxicación por matreial tóxico | Caida de un avión cuando se esté trabajando dentro del almacén | Pérdida de documnetos importantes para el trámite | Multas dentro de la aduana por romper reglas
Operaciones Tramitadores en aeropuerto | Posibilidad de Amenaza | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3
| Magnitud de Daño | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
| Resultado del Análisis | 16 | 8 | 16 | 8 | 16 | 16 | 9 | 9 | 0

## Clasificador
OPERACIONES
Matriz de Análisis de Riesgos |  |  | Probabilidad de Amenaza
Elementos de Información |  | Falta de información por parte del cliente(Ficha técnica, Uso y función de la mercancía) | No estar actualizado(Equipo, tarifa actualizada, Reglas R.C.G.M.C.E etc.) | C ocasionar cancelación de patente.lasificación errónea, debido a información mal proporcionada por el cliente, puede
Clasificador | Posibilidad de Amenaza | 4 | 4 | 4
| Magnitud de Daño | 4 | 4 | 4
| Resultado del Análisis | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## TI
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
Matriz de Análisis de Riesgos |  |  | Probabilidad de Amenaza
|  | Externo | Interno | Externo | Externo | Interno | Interno | Interno | Externo | Externo
Elementos de Información |  | Fallo de Energía/Luz | Fallo de Servidores | Hackeo/Hacking | Fallo de Internet | Robo de datos digitales | Fallo en Equipo de cómputo | Contenido impropio/Virus/spam | Problemas en la recepción de expediente digital proveedor | Retraso en la entrega de material o proveedor de servicios
Tecnologías de la información | Posibilidad de Amenaza | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3
| Magnitud de Daño | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4
| Resultado del Análisis | 8 | 12 | 9 | 9 | 8 | 4 | 12 | 16 | 12